## 예시 x월 x일
팀 | 1팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 11월 19일(화)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화
[Vue.js/springboot] 환경설정
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 환경설정 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능

## 5월 21일(수)
팀 | 13팀
작성자 | 정해빈
개발 날짜 | 5월 21일(수)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/springboot] JWT 기능 구현
[Vue.js] Map 관광지도 페이지
개발내용 | [Vue.js/springboot] JWT 기능 구현
[Vue.js] Map 관광지도 페이지
문제점 | 로그인/회원가입 시 올바른 에러메시지
이메일 중복체크 안함
회원 유형 - 관리자일 때 어떻게 설정?
비밀번호 찾기 링크 추가
해결방법 | 중복 체크 버튼

## 5월 22일(목)
팀 | 13팀
작성자 | 정해빈
개발 날짜 | 5월 22일(목)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] Group 화면
[Vue.js] Map 버킷리스트 구현
[Vue.js] Board 화면
[Vue.js] Map 마커 띄우기
개발내용 | [Vue.js/springboot] JWT 관련 오류 수정
[Vue.js/springboot] 비밀번호 찾기 링크 추가 및 오류 수정
[Vue.js] Map 마커 띄우기
[Vue.js] Group 화면 구현 - 목록, 상세조회
[Vue.js] Map 관광지 상세조회
문제점 | JWT key 만료되는 경우 새로고침 해야하는 문제 발생
해결방법 | 토요일에 오류 수정 예정..
사진첨부가능

## 5월 23일(금)
팀 | 13팀
작성자 | 정해빈
개발 날짜 | 5월 23일(금)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 내 여행 조회
[Vue.js] Group 화면 - 수정
[Vue.js] 경로 추가
[Vue.js] 경로 추천받기
[Vue.js] 경로 수정
[Vue.js] Map 버킷리스트 구현
개발내용 | [Vue.js] Group 화면 - 수정 (오전 컷!!)
[Vue.js] Map 버킷리스트 구현 (오전 컷!!)
[Vue.js] Member 프로필 사진 업로드 및 수정 기능
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 24일(토)
팀 | 13팀
작성자 | 정해빈
개발 날짜 | 5월 24일(토)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 일정(Plan) 조회 화면 구현
[Vue.js] JWT 토큰 오류 수정 + refreshToken
[Vue.js] 인증 및 권한 관련 오류 메시지 출력
개발내용 | [Vue.js] 일정(Plan) 조회 화면 구현
[Vue.js] JWT 토큰 오류 수정 + refreshToken
문제점 | 가장 위로 올라갔으면 하는 마커(PolylineOverlay)가 가장 밑에 있음
해결방법 | 플러그인의 한계를 깨닫고 다른 마커(MapMarker, CustomOverlay)들의 우선순위를 뭉갰음
사진첨부가능

## 5월 25일(일)
팀 | 13팀
작성자 | 심연수
개발 날짜 | 5월 25일(일)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 경로에 추가한 관광지 마커에 띄우기
[Vue.js] 작성한 게시글에 프로필 이미지 적용하기
개발내용 | [Vue.js] 경로에 추가한 관광지 마커에 띄우기
[Vue.js] 작성한 게시글에 프로필 이미지 적용하기
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 26일(월)
팀 | 13팀
작성자 | 심연수
개발 날짜 | 5월 26일(월)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 일정 수정 및 여행에서 불러오기
[Vue.js] 그룹에 여행 추가
개발내용 | [Vue.js] 일정 수정 및 여행에서 불러오기
[Vue.js] 그룹에 여행 추가
문제점 | axios 403 error (unAuthenticated) 발생
해결방법 | axios.create()에 baseURL을 넣어주는 대신, axios에 전체 경로를 직접지정
사진첨부가능

## 5월 27일(화)
팀 | 13팀
작성자 | 심연수
개발 날짜 | 5월 27일(화)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | 피드 댓글, 좋아요 기능 추가
화면 설계서
리드미 작성
개발내용 | 피드 댓글, 좋아요 기능 추가
화면 설계서
리드미 작성
문제점 | 좋아요 누른 이후에도 좋아요 아이콘의 전환이 안됨
해결방법 | 중요한 분기마다 로그를 찍어 원인을 파악
사진첨부가능

## 5월 28일(수)
팀 | 13팀
작성자 | 심연수
개발 날짜 | 5월 28일(수)
개발자 | 심연수, 정해빈
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | PPT 및 발표자료 준비
Usecase Diagram 생성
ERD 생성
시연영상 제작
개발내용 | PPT 및 발표자료 준비
Usecase Diagram 생성
ERD 생성
시연영상 제작
문제점 | 짜잘한 버그가 남아있음
해결방법 | 무리해서 버그를 고치기보단 당장 있을 발표준비를 하였음
사진첨부가능